## Gantt
Escribe el nombre de la compañía en la celda B2. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda E2 o permite que la fórmula de ejemplo busque el valor de fecha más bajo de la tabla de datos de Gantt. Fecha de inicio del proyecto: la etiqueta está en la celda C2. | Observatorio de Energía
En la celda B3, escribe el nombre del jefe de proyecto. En la celda E3 hay un incremento de desplazamiento. La barra de desplazamiento está en las celdas H3 a M3. Aumentar el incremento de desplazamiento o usar la barra de desplazamiento aumentará la escala de tiempo del diagrama de Gantt. Una entrada de 0 en la celda E3 restablece los gráficos al inicio del proyecto. | Universidad Rafael Landívar - INCYT | Fecha de inicio del proyecto: | 2021-08-09
Para modificar el tipo de marcador de hito predeterminado, introduce un 0, 1 o 2 en la celda E5. El marcador correspondiente aparecerá en la celda F5. Para cambiar los marcadores, modifica el formato condicional de esa celda y la tabla siguiente. Se muestran los meses de las fechas de la fila 5 desde la celda H4 hasta la celda BK4. No modifiques estas celdas. Se actualizan automáticamente según la fecha de inicio del proyecto y el incremento de desplazamiento. Incremento de desplazamiento: la etiqueta está en la celda C4. | Jefe del proyecto: Josué Higueros | Incremento de desplazamiento: | 0 |  |  | agosto | [22 empty] | septiembre | [29 empty] | octubre | [30 empty] | noviembre
Las celdas H5 a BK5 contienen el número del día del mes para el mes que se representa en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No modifiques estas celdas. Las fechas hasta el día de hoy están sombreadas. | time axis 2021-08-09 to 2021-11-19
Esta fila contiene encabezados de la programación del proyecto que se encuentra a continuación. Desplázate desde B7 hasta BK7 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana para la fecha encima de ese encabezado, comienza en la celda H7 y continúa hasta la celda BK7. Todos los gráficos de la escala de tiempo de proyecto se genera automáticamente en función de la categoría, fecha de inicio y número de días de la tabla de hitos. Las fórmulas en estas celdas ayudan a crear el aspecto del diagrama de Gantt. No modifiques estas celdas. | Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Cantidad de días | time axis 2021-08-09 to 2021-11-19
Escribe la información del proyecto desde la celda B8 hasta la celda F8. Los datos de la muestra están en las celdas B8 a G32. Escribe la descripción del hito, asigna a alguien al elemento, escribe el progreso de la tarea como un porcentaje de finalización, escribe la fecha de inicio y la duración de la tarea en número de días. El diagrama de Gantt se actualiza automáticamente mientras se escriben los datos. La siguiente instrucción está en la celda A33. | DESARROLLO DE LOS TABLEROS DE ARCGIS | Estudiantes URL
| Preparación de datos para Mapas Interactivos (Aclaración, implementación en Arcgis) | Estudiantes URL | 0% | 2021-08-09 | 10
| Creación de Mapas Interactivos | Estudiantes URL | 0% | 2021-08-19 | 14
| Creación de filtros aplicables a los mapas interactivos. | Estudiantes URL | 0% | 2021-09-02 | 14
| CONSTRUCCIÓN DEL SITIO WEB | Estudiantes URL
| Desarrollo del Sitio Web | Estudiantes URL | 0% | 2021-09-16 | 14
| Embebido de los tableros de Arcgis | Estudiantes URL | 0% | 2021-09-30 | 14
| Pruebas en funcionalidad de la nueva sección construida | Estudiantes URL | 0% | 2021-10-14 | 7
| TESTS | Estudiantes URL
| Enlazar el sitio web existente con el nuevo Sitio Web | Estudiantes URL | 0% | 2021-10-21 | 14
| Pruebas de integración del sitio web completado | Estudiantes URL | 0% | 2021-11-04 | 10
Esta fila indica el final de los datos del hito de Gantt. NO escriba nada en esta fila. Para agregar más elementos, inserta filas nuevas encima de esta. | Para agregar más datos, inserta filas nuevas ENCIMA de esta.

## Acerca de
Acerca de esta plantilla
Esta plantilla ofrece una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para visualizar y realizar un seguimiento de tu proyecto. Solo tienes que escribir la descripción de las tareas, el progreso como un porcentaje de finalización de la tarea, una fecha de inicio y la cantidad de días para completar la tarea. El diagrama de Gantt se actualiza automáticamente. Una barra de desplazamiento te permite desplazarte por la escala de tiempo. Inserta nuevas tareas al insertar filas nuevas. Personaliza el aspecto del gráfico al modificar los formatos condicionales. Las fechas hasta el día actual están sombreadas en la escala de tiempo.
Guía para los lectores de pantalla
Hay 2 hojas de cálculo en este libro. Diagrama de Gantt Acerca de Las instrucciones para cada hoja de cálculo están en la columna A a partir de la celda A1 de cada hoja de cálculo. Se escriben con texto oculto. Cada paso te guiará por la información de esa fila. Cada paso subsiguiente continúa en la celda A2, A3 y así sucesivamente, a menos que se indique lo contrario de forma explícita. Por ejemplo, el texto de instrucciones podría decir "pasar a la celda A6" para el siguiente paso. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar estas instrucciones de la hoja de cálculo, basta con eliminar la columna A.